## Tabelle2
lfd. | Beschluss- |  |  |  | Status (Zwischen- od. | zust.
Nr. | Datum | TOP | Bezeichnung | Sachstand | Abschlussbericht) | FB
1 | 2004-06-01 | 12 | neues Haushaltsrecht | Die Umstellung auf die Doppik steht jetzt mit
|  |  |  | dem nahen Beginn der Vermögenserfassung und -bewertung bevor; | Zwischenbericht | 2
| 2010-05-18 | 7.3 | Fahrplan für die Umstellung des | angestrebt wird eine Umstellung zum 01.01.2017.
|  |  | Rechnungswesens auf betriebs- | Dabei darf nicht übersehen werden, dass erhebliche Haushalts-
|  |  | wirtschaftliche Rechnungslegung | mittel und auch dauerhaft zwei zusätzliche Planstellen
| 2014-05-20 | 9 |  | bereitzustellen sind.
Haushaltsmittel für die inzwischen gesetzlich vorgeschriebene
Vermögenserfassung sind bereitgestellt.
2 | 2013-11-19 | 15 | Verlängerung der Pachtverträge | Die beschlossenen Änderungen sind mit dem Pächter abgestimmt,
|  |  | Altenheim St. Petri u. Barlachplatz | geänderte Verträge müssen noch unterzeichnet werden. | Zwischenbericht | 6
3 | 2014-02-18 | 9 | Grundstücksangelegenheiten; hier: | Die Aufhebung des Mietvertrages zum 31.3.2015
|  |  | Mietvertrag Riemannstraße 3 | ist erfolgt; das Jobcenter hat in der Innenstadt neue Mieträume | Abschlussbericht | 6
gefunden.
4 | 2014-03-26 | 7 | IT-Kooperation mit dem Kreis | Die Stadtvertetung hat eine Zusammenarbeit mit dem Kreis abge- | Zwischenbericht | 1
|  |  | Herzogtum Lauenburg | lehnt, worauf der Bürgermeister diesem Beschluss widersprochen
hat, so dass eine erneute Beschlusfassung in der Stadtvertretung
notwendig ist.
5 | 2014-05-20 | 7 | Beschluss Jahresrechnung 2013 | Die Stadtvertretung hat die Jahresrechnung am 23.06.2014
|  |  |  | beschlossen und festgestellt; damit ist der TOP erledigt. | Abschlussbericht | 2
6 | 2014-05-20 | 8 | 1. Nachtragshaushalt 2014 | Die Stadtvertetung hat am 23.06.2014 gleichlautend beschlossen,
|  |  |  | zwischenzeitlich ist die Genehmigung der Kommunalaufsicht | Abschlussbericht | 2
eingegangen, so dass die HH-Satzung ausgefertigt werden konnte,
in Kraft getreten ist und der Nachtragshaushalt sich bereits in der
Ausführung befindet.