## Tabelle2
lfd. | Beschluss- |  |  |  | Status (Zwischen- od. | zust.
Nr. | Datum | TOP | Bezeichnung | Sachstand | Abschlussbericht) | FB
1 | 2004-06-01 | 12 | neues Haushaltsrecht | Die Vorbereitungen zur Umstellung auf die Doppik sind jetzt mit
|  |  |  | dem nahen Beginn der Vermögenserfassung und -bewertung | Zwischenbericht | 2
| 2010-05-18 | 7.3 | Fahrplan für die Umstellung des | angelaufen; angestrebt wird eine Umstellung zum 01.01.2017.
|  |  | Rechnungswesens auf betriebs- | Dabei darf nicht übersehen werden, dass erhebliche Haushalts-
|  |  | wirtschaftliche Rechnungslegung | mittel und wohl auch dauerhaft zwei zusätzliche Planstellen
| 2014-05-20 | 9 |  | bereitzustellen sind.
Haushaltsmittel für die inzwischen gesetzlich vorgeschriebene
Vermögenserfassung sind bereitgestellt, so dass nunmehr unver-
züglich damit begonnen werden kann.
Eine zeitliche Verzögerung tritt ein, weil der FA zwar zum
2. Nt-HH-Plan eine Planstelle aber keine Personalkosten bereitge-
stellt hat.
2 | 2014-03-26 | 7 | IT-Kooperation mit dem Kreis | Die Stadtvertetung hat eine Zusammenarbeit mit dem Kreis abge-
|  |  | Herzogtum Lauenburg | lehnt, worauf der Bürgermeister diesem Beschluss widersprochen | Abschlussbericht | 1
hat, so dass eine erneute Beschlusfassung in der Stadtvertretung
notwendig ist.
In ihrer Sitzung am 29.09.2014 hat die Stadtvertretung den Wider-
spruch des Bürgermeisters anerkannt und ihren Beschluss aufge-
hoben. In dem darauf folgenden Tagesordnungspunkt hat die Stadt-
vertetung jedoch die Zusammenarbeit mit dem Kreis wiederum
abgelehnt.
3 | 2014-09-02 | 7 | 2. Nachtragshaushalt 2014 | Die Stadtvertetung hat am 29.09.2014 gleichlautend beschlossen,
|  |  |  | zwischenzeitlich ist die Genehmigung der Kommunalaufsicht | Abschlussbericht | 2
eingegangen, so dass die HH-Satzung ausgefertigt werden konnte,
in Kraft getreten ist und der Nachtragshaushalt sich bereits in der
Ausführung befindet.