## Tabelle1
lfd. | Beschluss- |  |  |  | Status (Zwischen- oder | zust.
Nr. | Datum | TOP | Bezeichnung | Sachstand | Abschlussbericht) | FB
1 | 2004-06-01 | 12 | neues Haushaltsrecht | Nachdem zwischenzeitlich angedacht war, nach der vorgeschriebe-
|  |  |  | nen Vermögenserfassung zur Veranschlagung von Abschreibungen | Zwischenbericht | 2
| 2010-05-18 | 7.3 | Fahrplan für die Umstellung des | zum 01.01.2017 auf die Doppik umzustellen, wird sich dieser
|  |  | Rechnungswesens auf betriebs- | Termin nicht halten lassen.
| 2014-05-20 | 9 | wirtschaftliche Rechnungslegung | Zunächst soll nunmehr mit eigenen Kräften und Beauftragung
Dritter, aber ohne zusätzliches Personal einzustellen, die Erfassung
und Bewertung des Vermögens durchgeführt werden.
2 | 2015-05-19 | 7 | 1. Nachtragshaushalt 2015 | Hauptausschuss und Stadtvertretung sind der Beschlussempfeh- | Zwischenbericht | 2
lung gefolgt; zur Stadtvertretung konnten noch Verbesserungen in
Höhe von rd. 216 T€ nachgemeldet werden. Zur Zeit liegt die
Satzung (mit Nachtragsplan) der Kommunalaufsicht zur Geneh-
migung der Kreditaufnahme vor.